## Kılavuz
SYNTEGRA · PROJE TAKİP
Proje Girişinden Çıktıya (Teslimat) Akıllı Takip Çalışma Kitabı
İŞ AKIŞI (soldan sağa)
① Proje Girişi → ② Mühendislik (P&ID/Çizim + Revizyon Onayı) → ③ Ekipman Listesi → ④ Satın Alma / Teklif (Arşen onayı) → ⑤ Zaman Çizelgesi (Üretim · Test · Montaj · Sevkiyat) → ✓ Çıktı / Teslim
SAYFALAR
1·Proje Girişi | Yeni proje kaydı: kod, müşteri, sorumlu, başlangıç/termin, durum. İlerleme % ve kalan gün otomatik hesaplanır.
2·Mühendislik | Her projenin P&ID/çizim aşaması ve revizyon onay döngüsü. Proje adı koddan otomatik gelir.
3·Ekipman Listesi | Onaylı çizimden çıkan ekipman/alt parça listesi (BOM): body, adet, ölçü, malzeme, amaç, termin.
4·Satın Alma | Tedarikçi teklifleri. Fiyat eşiği AŞILIRSA 'Arşen Onayı Gerekli' otomatik işaretlenir.
5·Zaman Çizelgesi | Aşama bazlı Gantt verisi: başlangıç/bitiş, süre (gün) otomatik. Üretim→Test→Sevkiyat=çıktı.
Özet (Dashboard) | Tüm sayfaları formüllerle toplar: durum dağılımı, gecikenler, onay bekleyen teklif, para birimi bazlı tutar.
Listeler | Açılır liste kaynakları ve onay eşik tablosu. Elle düzenleme gerekmez.
AKILLI ÖZELLİKLER
Açılır listeler | Durum, para birimi, onay durumu vb. hücreler listeden seçilir (yanlış giriş engellenir).
Otomatik ilerleme % | Proje durumu seçilince ilerleme yüzdesi otomatik dolar.
Kalan gün / gecikme | Termin geçmişse hücre KIRMIZI olur, kalan gün otomatik sayılır.
Onay eşiği | Satın almada fiyat eşiği (EUR/USD 3.000, TRY 150.000) aşılırsa Arşen onayı uyarısı çıkar.
Sayfalar arası bağlantı | Proje kodu seçilince proje adı diğer sayfalara otomatik gelir (VLOOKUP).
Renkli durumlar | Her durum kendi rengiyle gösterilir; özet pano canlı sayımlar tutar.
ONAY EŞİKLERİ
EUR | 3.000 € üstü → Arşen onayı
USD | 3.000 $ üstü → Arşen onayı
TRY | 150.000 ₺ üstü → Arşen onayı

## 1·Proje Girişi
Proje Kodu | Proje Adı | Müşteri | Kısaltma | Arşen Sorumlu | Syntegra Sorumlu | Başlangıç | Termin | Durum | İlerleme % | Kalan Gün | Süre Durumu | Şartname Dosyaları | Tasarım Dosyaları | Açıklama
SYN-2026-001 | Süperkritik CO₂ Ekstraksiyon Hattı | ACME Kimya A.Ş. | ACME | M. Sancak | E. Yılmaz | 2026-06-01 | 2026-12-15 | Mühendislik Sürecinde | [5 empty] | Pilot ölçek SFE ünitesi, 50 L reaktör.
Formulas:
Kalan Gün = IF([Termin]="","",IF([Durum]="Tamamlandı","✓",[Termin]-TODAY()))
Süre Durumu = IF([Termin]="","",IF([Durum]="Tamamlandı","Tamamlandı",IF([Termin]<TODAY(),"GECİKTİ",IF([Termin]=TODAY(),"Bugün",[Termin]-TODAY()&" gün kaldı"))))

## 2·Mühendislik
Proje Kodu | Proje Adı | Durum | Revizyon No | P&ID Dosyaları | Çizim Dosyaları | Son Gönderim | Karar Veren | Karar Tarihi | Satın Alma Sorumlusu | Revizyon Notu / Geçmişi
SYN-2026-001 |  | Revizyon İstendi | 2 | [6 empty] | Rev.1: P&ID hat çapı revize. Rev.2: pompa konumu Arşen tarafından revizyona alındı.

## 3·Ekipman Listesi
Sıra | Proje Kodu | Proje Adı | Body (Ana Ekipman) | Alt Parça | Adet | Ölçü | Malzeme Cinsi | Malzeme Kalitesi | Amaç | Not | Termin | Üretim Termini
| SYN-2026-001 |  | Ekstraksiyon Reaktörü | Reaktör gövdesi | 1 | Ø300 x 800 mm | Paslanmaz | 316L | 50 L yüksek basınç haznesi

## 4·Satın Alma
Proje Kodu | Ekipman / Alt Parça | Tedarikçi | Fiyat | Para Birimi | Eşik | Onay Gerekli? | Termin | Ödeme Koşulu | Teslimat | Kazanan? | Onay Durumu | Onaylayan | Onay Tarihi | Süreç Durumu | Onay Notu
SYN-2026-001 | Reaktör gövdesi 316L | MetalTech Ltd. | 4500 | EUR |  |  |  | %50 peşin | 6 hafta | Evet | bekliyor |  |  | Onayda

## 5·Zaman Çizelgesi
Proje Kodu | Proje Adı | Aşama Tipi | Body / Başlık | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) | Sorumlu | Not
SYN-2026-001 |  | Mühendislik | P&ID + Genel Çizim | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | E. Yılmaz
SYN-2026-001 |  | Satın Alma | Reaktör + pompa tedarik | 2026-07-16 | 2026-09-01 |  | M. Sancak
SYN-2026-001 |  | Üretim / İmalat | Reaktör imalatı | 2026-09-02 | 2026-11-01 |  | Atölye
SYN-2026-001 |  | Test + Montaj + Sevkiyat | FAT + montaj + sevk | 2026-11-02 | 2026-12-15 |  | Saha

## Özet
ÖZET PANO
Tüm sayfalardan canlı hesaplanır
PROJE DURUM DAĞILIMI
Taslak
Onay Bekliyor
Mühendislik Sürecinde
Mühendislik Tamamlandı
Satın Alma Sürecinde
Tamamlandı
İptal
TOPLAM PROJE
UYARILAR
Gecikmiş proje
Mühendislik onayı bekleyen
Revizyon istenen çizim
Satın alma onayı bekleyen
Arşen onayı gereken teklif
SATIN ALMA — KAZANAN TEKLİF TUTARI (para birimi bazlı)
EUR
TRY
USD

## Listeler
PROJE DURUMU → İLERLEME |  | PARA BİRİMİ → ONAY EŞİĞİ
Taslak | 0% | EUR | 3000
Onay Bekliyor | 10% | USD | 3000
Mühendislik Sürecinde | 35% | TRY | 150000
Mühendislik Tamamlandı | 55%
Satın Alma Sürecinde | 80%
Tamamlandı | 100%
İptal | 0%